## Slide 1
项目 |  | 状态 | 上周完成情况（W25） | 本周任务（W26）
AA设备 | 系统 | 正常 | 1). 采集卡多sensor兼容性测试完成（720P） 2). 与运泰利商定，除运动平台控制外，其它上下料、点胶、UV固化、下料仅发总体命令 3). 验证PCBA/中继镜夹持机构，白板采图 4). 采集卡SDK集成完成，飞拍实验待开始 | 1). 购买第二块采集卡； 2). 跟进六轴运动平台样品，尽快到博明初步使用； 3). PCAB夹具改进需求提给IA； 4). 确定飞拍实验方案。
 | 光学 | 正常 | 1). 标定块已出图，发给IA加工。 2). 标定相机向大恒借到；镜头、光源已购买 3). 图卡已拿到，测试进行中； 4). 周三去中山依瓦塔与供应商沟通平行光管，对方配合度明显提高，于周五完成实验采图 | 1). 去依瓦塔确认平行光管实验结果、图卡设计跟进；下单/样品借用，实验搭建； 2). 中继镜方案图卡灯箱需重新设计，需求提给IA； 3). 白板最终方案确定，完成设计（夹具需求）/购买。 4). 跟进标定块加工进度，标定系统临时替代方案搭建。
 | 软件 | 正常 | 1). 完成采集卡SDK集成到软件，采图并显示 | 1).客户调研目的未达成，后续还需进一步确认UI需求； 2). 白板图像等高线显示
 | 算法 | 正常 | 1). 完成标志块4边MTF算法的优化调整 2). 完成多张图连续计算并生成MTF曲线功能 3). 小白板光能量分布等高线、中心计算完成；需更多图片测试 4). 运动机构标定算法（完成平移校准准备工作，棋盘格定位） | 1). 白板光能量分布求偏角的理论模型分析及算法； 2). 标志块标准差特征分析，特征曲线生成； 3). 白板等高线、中心计算批量图像测试； 4). 运动平台验证标定算法（用matlab验证平移/旋转模型；开发运动反解算子及验证；棋盘格采图）